Cronograma y diagrama de Gantt

Migración de adjuntos a Spring

Proyecto: Migración de documentos a Spring Gestión Documental

Elaborado por: Jonathan Marquina

Fecha: 24/09/2026

# Cronograma y diagrama de Gantt — Migración de adjuntos a Spring

Periodo del proyecto: lunes 14/09/2026 → lunes 21/09/2026

Duración: 8 días calendario · 6 días hábiles (19–20/09 fue fin de semana)

> Las fechas se reconstruyeron del historial de Git y las marcas de tiempo de los archivos del proyecto.

## 1. Diagrama de Gantt

gantt

title Migración de adjuntos Portal → Spring (14–21 sep 2026)

dateFormat  YYYY-MM-DD

axisFormat  %d/%m

section F1. Inicio y análisis

Análisis de tablas y definición del flujo        :f1, 2026-09-14, 1d

section F2. Servicio migrador

Script Python (prueba y producción)              :f2a, 2026-09-14, 2d

Tablas de control y usuario SQL                  :f2b, 2026-09-15, 1d

Iniciadores, tarea programada y compilación      :f2c, 2026-09-15, 2d

section F3. Dashboard Flask

API Flask + frontend Bootstrap + monitoreo       :f3, 2026-09-15, 2d

section F4. Documentación base

Flujo, manuales y documentación del código       :f4, 2026-09-16, 1d

section F5. API .NET 8

SPs portal + Spring                              :f5a, 2026-09-16, 2d

Clean architecture (Domain/Application/Infra.)   :f5b, 2026-09-16, 2d

Publicación e IIS                                :f5c, 2026-09-17, 2d

section F6. Frontend Angular

Layout, 6 páginas y servicios                    :f6a, 2026-09-16, 3d

Build productivo y empaquetado                   :f6b, 2026-09-18, 1d

section F7. Pruebas y cierre

Pruebas de migración (local y compartida)        :f7a, 2026-09-16, 6d

Ajustes finales y paquete de despliegue          :f7b, 2026-09-21, 1d

Actas y documentación de gestión                 :f7c, 2026-09-21, 1d

### Vista alternativa (sin Mermaid)

Día          │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19-20 │ 21 │

─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼────┤

F1 Análisis  │ ██ │    │    │    │    │       │    │

F2 Servicio  │ ██ │ ██ │ ██ │    │    │       │    │

F3 Flask     │    │ ██ │ ██ │    │    │       │    │

F4 Doc base  │    │    │ ██ │    │    │       │    │

F5 API .NET  │    │    │ ██ │ ██ │ ██ │       │    │

F6 Angular   │    │    │ ██ │ ██ │ ██ │       │    │

F7 Pruebas   │    │    │ ██ │ ██ │ ██ │       │ ██ │

F7 Cierre    │    │    │    │    │    │       │ ██ │

## 2. Cronograma detallado por día

| Fecha | Día | Actividades realizadas (evidencia) |
| --- | --- | --- |
| 14/09/2026 | Lun | Inicio: análisis de MS_Archivo/AP_Documentos, primera versión del script de migración, primeras ejecuciones de prueba (log inicial) |
| 15/09/2026 | Mar | Servicio completo en modo prueba; creación de tablas de control (MS_ArchivoTraslado, MS_AP_DocumentoArchivoTraslado); usuario SQL usr_migracion_adjuntos; scripts de conexión e iniciadores; dashboard Flask con monitoreo, entornos dinámicos, preview y correcciones (13 commits); tarea programada |
| 16/09/2026 | Mié | Documento de flujo (FLUJO_MIGRACION_ADJUNTOS.md); docs 02–05; tablas de entornos del dashboard; inicio de la migración tecnológica: proyecto Angular 20 y API .NET 8; primeras pruebas compartidas |
| 17/09/2026 | Jue | Desarrollo de la API (controller, use case, repositorios, RunManager); SPs sp_mig_* del portal; dotnet publish; web.config para IIS; script de despliegue al servidor; avances Angular |
| 18/09/2026 | Vie | appsettings.Production; build productivo de Angular; pruebas de la API en dev; paquete api_migracion_doc publicado |
| 19–20/09/2026 | Fin de semana | Sin actividad de desarrollo; servicio operando por tarea programada |
| 21/09/2026 | Lun | Compilación final de ejecutables (migrar_prueba.spec, migrar_produccion.spec); ajustes del servicio de prueba; publicación final de la API; documentación de gestión y manual ilustrado |

## 3. Hitos

| Hito | Fecha |
| --- | --- |
| Inicio del proyecto | 14/09/2026 |
| Servicio migrador operativo en PRUEBA | 15/09/2026 |
| Dashboard Flask funcional | 15/09/2026 |
| Flujo documentado y aprobado para pruebas | 16/09/2026 |
| API .NET 8 publicada | 17–18/09/2026 |
| Frontend Angular productivo | 18/09/2026 |
| Paquete de despliegue y cierre de desarrollo | 21/09/2026 |
| Pendiente: habilitación de producción | Tras aprobación formal |

## 4. Dependencias entre actividades

La API .NET y el frontend Angular dependen del flujo ya estabilizado del servicio migrador.

La publicación en IIS depende de la API y del build de Angular (wwwroot).

Las pruebas compartidas (TIPO_COPIA_PRUEBA=COMPARTIDA) dependen de los permisos de red de la cuenta de la tarea.

El pase a producción depende del checklist de 03_PROCEDIMIENTO.md §7 (no programado en este cronograma).